## Resumen
Manifiesto de Gastos y Avance
Campo | Valor
Proyecto | TECHO POLVORIN 1.1 PRUEBA
Mina | ROMEO 2
Equipo | TECHO
Fecha | 2025-10-20 05:00
Días planificados | 29
Costo fijo | 17547
Costo variable | 23443.54
Costo directo | 40990.54
Costo indirecto | 12297.16
Costo total | 53287.7
IGV | 9591.79
Presupuesto | 30
Avance Financiero (%) | 100%

## Desglose
Desglose de Costos por Tipo
Tipo | Total | % del grupo | Grupo
mano-obra | 17250 | 98.31% | Fijo
local | 12 | 0.06839% | Fijo
vigilancia | 180 | 1.026% | Fijo
energia | 105 | 0.5984% | Fijo
herramientas-otros | 0 | 0% | Fijo
materiales | 13799.5 | 58.86% | Variable
implementos-seguridad | 87.3 | 0.3724% | Variable
petroleo | 0 | 0% | Variable
gasolina | 48 | 0.2047% | Variable
topico | 18 | 0.07678% | Variable
equipo-otro | 9490.74 | 40.48% | Variable

## UsoMateriales
Uso de Materiales
Fecha | Material | Cantidad usada | Unidad | Comentario
2025-10-30 05:00 | ESMALTE ACRILICO X3 GLOSS BLANCO (GA-1000) X 1 GLN¦ANYPSA | 2 | GLN | casi completo
2025-10-30 05:00 | ESMALTE ACRILICO X3 GLOSS BLANCO (GA-1000) X 1 GLN¦ANYPSA | 1 | GLN | completo

## Detalles
Manifiesto de Gastos Totales
Mano de Obra
Trabajador | Cantidad | Precio | Días | SubTotal
Maestro soldador | 2 | 160 | 30 | 10800
Ayudante Soldador | 1 | 150 | 30 | 5100
Supervisor | 1 | 250 | 5 | 1350
Subtotal |  |  |  | 17250
Local
Descripción | Promedio | PU | Días | Total
Alquiler | 400 | 0.001 | 30 | 12
Subtotal |  |  |  | 12
Vigilancia
Descripción | Promedio | PU | Días | Total
vigilancia | 6000 | 0.001 | 30 | 180
Subtotal |  |  |  | 180
Energía
Descripción | Promedio | PU | Días | Total
Costo | 3500 | 0.001 | 30 | 105
Subtotal |  |  |  | 105
Herramientas y Otros
Descripción | Promedio | PU | Días | Total
Herramientas | 39.779 | 0 | 30 | 0
Subtotal |  |  |  | 0
Materiales
Descripción | Cantidad | Unidad | PU | Total
ESMALTE ACRILICO X3 GLOSS BLANCO (GA-1000) X 1 GLN¦ANYPSA | 3 | GLN | 95 | 285
THINNER ACRILICO ANYPSA REFORZADO 2.8 LT | 3 | GLN | 21.5 | 64.5
MALLA ZARANDA COCADA 2" ALAMBRE 1/4" DE 1.0M X 3.0M PLANO | 20 | UND | 573.5 | 11470
TUBO CUADRADO DE 1 1/2" X 1.8 MM X 6 MT | 180 | MTR | 11 | 1980
Subtotal |  |  |  | 13799.5
Implementos de Seguridad
Descripción | Cantidad | PU | Días | Total
Guantes de Cuero | 3 | 0.01 | 30 | 0.9
Camisa | 3 | 0.06 | 30 | 5.4
Casco de Seguridad | 3 | 0.9 | 30 | 81
Subtotal |  |  |  | 87.3
Petróleo
Descripción | Cantidad | PU | Días | Total
combustible petroleo | 600 | 0 | 30 | 0
Subtotal |  |  |  | 0
Gasolina
Descripción | Cantidad | PU | Días | Total
combustible gasolina | 800 | 0.002 | 30 | 48
Subtotal |  |  |  | 48
Tópico
Descripción | Cantidad | PU | Días | Total
Medicina | 600 | 0.001 | 30 | 18
Subtotal |  |  |  | 18
Equipo y Otros
Descripción | Cantidad | PU | Días | Total
maquina de soldar | 2 | 20 | 30 | 1200
comprensora | 3 | 30 | 90 | 8100
Tronsadora | 1 | 4 | 30 | 120
moladora | 1 | 2 | 30 | 60
Cuatrimoto /moto lineal | 358 | 0.001 | 30 | 10.74
Subtotal |  |  |  | 9490.74

## Series
Evolución Temporal (Físico y Financiero)
Fisico: fecha | Fisico: pct | Financiero: fecha | Financiero: pct
2025-10-30 | 0% | 2025-10-30 | 100%

## Graficos
Gráfico de Avance Físico
Gráfico de Avance Financiero

## Avance
Avance del Proyecto
Indicador | Valor
Días reportados | 1/29
Avance días % | 3%
Tareas realizadas | 1/2610
Avance tareas % | 0%
Avance promedio materiales % | 25%